## Bienes-Obra
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO "EDUCREDITO"
FONDOS PROPIOS
UNIDAD CENTRAL 001
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL |  | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | 23100 Mantenimiento de y reparacion de edificios y locales. Pintura para el edificio. Impermeabilización para la pared de computo,compra de seis sanitarios, un urinario, cuatro sillas ejecutivas, cuatro sillas semi ejecutivas, dos percoladoras, dos microondas industriales, un juego de sala, tres aires acondicionados, tres impresoras, tres computadoras de escritorio, Rotulos para el edificio, un data show, una unidad de sonido | 3C | 1 | CPC-001/2015 |  |  |  |  | 2014-01-26 | 2014-01-29 | 2014-01-30 | 2014-02-02 | 2014-02-03 | 2014-02-03 | 2014-02-03 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2014-02-05 |  |  | 2014-02-06 | 6/28/2014 |  |  | 180000 | 175000
2 | 23200 Mantenimiento y reparación de Equipos y medios de transporte, baterias para vehiculos,cambio de aceite, reparaciones varias | 3C |  | CPC-002/2015 |  |  |  |  | 2014-02-02 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-09 | 2014-02-09 |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-11 |  |  | 70000 | 68000
3 | 23500 Fumigación del edificio, dos limpiezas de alfombra de la Dirección Ejecutiva | 2C | 1 | CPC-003/2015 |  |  |  |  | 2014-02-02 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-09 | 2014-02-09 |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-11 |  |  | 20000 | 18000
4 | 25100 taxis |  | 1
5 | 25300 calendarios,agendas, llaveros,anuncios y avisos en medios | 2C |  | CPC-004/2015 |  |  |  |  | 2014-02-02 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-09 | 2014-02-09 |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-11 |  |  | 31000 | 30000
6 | 25400 contratacion del seguro de vida de los empleados de educredito, seguro de vehiculos, seguro de edificio, seguro de equipo electronico | 3C | 1 | CPC-005/2015 |  |  |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-07 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-16 | 2014-09-16 |  |  | 2014-09-18 | 2014-09-18 |  |  | 185000 | 180000
7 | 25700 Servicio de internet | 3C | 1 | CPC-006/2015 |  |  |  |  | 2014-02-02 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-09 | 2014-02-09 |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-11 |  |  | 121000 | 120000
8 | 33100 Papel de escritorio Compra de papel tamaño carta, papel tamaño oficio, tamaño legal,post-it, elaboracion de notas de credito y recibos de ingresos para uso institucional, papel continuo, papel membretado, sobres aereos de diversos tamaños ,papel higienico,papel toalla | 3C | 1 | CPC-007/2015 |  |  |  |  | 2015-03-09 | 2015-10-13 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  | 47500 | 46000
9 | 33400Productos de papel de carton. Folder tamaño carta, folder tamaño oficio, sobres de manila de distintos tamaños, cartulinas para encuadernar. | 3C |  | CPC-008/2015 |  |  |  |  | 2015-03-09 | 2015-10-13 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  | 12000 | 11000
10 | 39200 Utiles de oficina y escritorio. Almohadillas para sellos, clips de diferentes tamaños, correctores, glicerina, grapas de diferentes tamaños, lapices de tinta, grafitos y bicolores marcadores fluorescentes, marcadores para pizarra, reglas, tape, masking tape, pegamento en barra, tijeras, archivadores tipo Leitz, anillos para encuadernar. | 3C |  | CPC-009/2015 |  |  |  |  | 2015-03-09 | 2015-10-13 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  | 15000 | 15000
11 | 39100 Elementos de aseo y limpieza. Escobas plasticas, ambientales para piso, bolsas para basura de diferentes tamaños, jabon lava trastos, detergente, pastillas ambientales para sanitario, cera liquida, limpia vidrios, palos de trapeador, pastes verdes para lavar losa, cloro, mechas de trapeador, guantes para limpieza, gel desinfectacte de manos, jabon en gel para manos, franelas, pastillas pato purific | 3C | 1 | CPC-010/2015 |  |  |  |  | 2015-03-09 | 2015-10-13 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  | 26500 | 25000
12 | 39600 Otros repuestos accesorios menores. Tintas para impresoras a color, toner para fotocopiadoras, cintas para impresora, cd en blanco, dvd en blanco. | 3C | 1 | CPC-011/2015 |  |  |  |  | 2015-03-09 | 2015-10-13 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  | 78000 | 76000
13 | 29100 Ceremonial y protocolo. Cuatro Coffe break, agua en sus diferentes presentaciones | 2C | [22 empty] | 25000 | 23000
14 | 34400 Llantas y camaras de aire. Dos juegos de llantas para vehiculo liviano y un juego de llantas para moticicleta | 2C | 1 | CPC-012/2015 |  |  |  |  | 2014-02-02 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-09 | 2014-02-09 |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-11 |  |  | 30000 | 30000
15 | 32310 Prendas de vestir 32 camisetas |  | 1 | [5 empty] | 2014-02-02 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-09 | 2014-02-09 |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-11 |  |  | 40000 | 40000
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 881000 | 857000
|  | REAL | [22 empty] | 881000 | 857000
| Fecha de emisión: |  | 2015-01-13 |  | Emitido por: | Compras |  |  | 2014-02-04: Fecha de Modificacion; 2014-02-05: DD/MM/AA; 2014-02-06: Modificado por; 2014-02-09: Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2015-01-15 |  | Aprobado por: | Administracion |  |  | 2014-02-04: Fecha de Aprobacion; 2014-02-05: DD/MM/AA; 2014-02-06: Aprobado por; 2014-02-09: Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
DIVISION FINANCIERA ADMINISTRATIVA
LIC. LOURDES ORELLANA
Note on B11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C11: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on AA28: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen